## 400 F14.1 PLANES DE MEJORAM...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 12001
| Fecha | 2025-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | SOBREESTIMACIÓN CUENTA 1970-ACTIVOS INTANGIBLES | Se genera por deficiencias en el proceso administrativo para establecer el mayor valor del intangible, según lo establecido para estos casos en las normas relacionadas en la parte inicial del hallazgo. | Revisar las "Políticas Operacionales de Activos Tecnológicos" | Realizar mesa de trabajo para revisar las "Políticas Operacionales de Activos Tecnológicos" con el fin de determinar las posibles mejoras en relación a dar mayor valor de los activos intangibles con cargo a bolsas de horas en los procesos contractuales. | * Acta de mesa de trabajo, asociada a la revisión de las "Políticas Operacionales de Activos Tecnológicos" | 1 | 2023-01-16 | 2023-05-31 | 24 | 1 | Politicas Operacionales de Activos Tecnologicos GSI-PO-007 versión 5, literal e, permiten determinar y registrar contablemente el aumento del valor del activo intangible o el valor en las cuentas del gasto según corresponda. Este complemento mitiga la causa identificada en el hallazgo, situación evidenciada en los Estados Financieros de la Agencia ITRC
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | SOBREESTIMACIÓN CUENTA 1970-ACTIVOS INTANGIBLES | Se genera por deficiencias en el proceso administrativo para establecer el mayor valor del intangible, según lo establecido para estos casos en las normas relacionadas en la parte inicial del hallazgo. | Actualizar las "Políticas Operacionales de Activos Tecnológicos" | Realizar la actualización a las "Políticas Operacionales de Activos Tecnológicos" con las consideraciones aplicables y convenidas por mesa de trabajo en relación a dar mayor valor de los activos intangibles con cargo a bolsas de horas en los procesos contractuales. | * Políticas Operacionales de Activos Tecnológicos actualizadas. | 1 | 2023-01-16 | 2023-06-30 | 24 | 1 | Politicas Operacionales de Activos Tecnologicos GSI-PO-007 versión 5, literal e, permiten determinar y registrar contablemente el aumento del valor del activo intangible o el valor en las cuentas del gasto según corresponda. Este complemento mitiga la causa identificada en el hallazgo, situación evidenciada en los Estados Financieros de la Agencia ITRC
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | SOBREESTIMACIÓN CUENTA 1970-ACTIVOS INTANGIBLES | Se genera por deficiencias en el proceso administrativo para establecer el mayor valor del intangible, según lo establecido para estos casos en las normas relacionadas en la parte inicial del hallazgo. | Revisar el "Formato de Estudios previos" | Realizar revisión del "formato de Estudios previos" para analizar la conveniencia de incluir o no mayor nivel de detalle y claridad para cuando se trate de bienes y/o servicios de productos tecnológicos que conlleven la adquisición del consumo de bolsa de horas. | * Acta de mesa de trabajo, asociada a la revisión del "Formato de estudios previos" y actualización si es necesario | 1 | 2023-01-16 | 2023-06-30 | 24 | 1 | Acta de reunion del 19-may-2023 con el analisis sobre incluir un numeral específico en el formato de estudios previos, con relacion a los proyectos de tecnologia concluyendo no necesario ajustar el formato, señalando a las areas responsables deben prestar atencion a todos los documentos precontractuales y contractuales. La accion se cumplio
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | SOBREESTIMACIÓN CUENTA 1970-ACTIVOS INTANGIBLES | Discrepancia conceptual sobre la capitalización por desarrollos en los aplicativos | Brindar capacitación en aspectos técnicos contables relacionados con activos | Jornada de capacitación | Soportes de la jornada de capacitación | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 26 | 1 | El area Financiera remitio enlace de la grabacion de la capacitacion realizada a funcionarios de la Agencia, el 22 de junio de 2023, con el tema "Taller gestion de activos intangibles", al igual que la presentacion realizada y el listado de asistencia. La accion se cumplio y la efectividad se analizara en conjunto con las demas acciones del plan y la revision de los Estados Financieros
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | SOBREESTIMACIÓN CUENTA 1970-ACTIVOS INTANGIBLES | Discrepancia conceptual sobre la capitalización por desarrollos en los aplicativos | Revisar en conjunto con las áreas involucradas el Manual de Política Contables en lo pertinentes a activos tecnologicos | Reunión de revisión | Acta de reunión de revisión de Manual Politicas Contables; y actualización del manual si es necesario | 1 | 2023-01-02 | 2023-06-30 | 26 | 1 | Segun las evidencias evaluadas la entidad cumplio la ejecución de la accion formulada y adelanto la revisión del Manual de Políticas Contables en lo relacionado con activos tecnológicos, el cual esta alineado con el marco normativo aplicable y procedimientos establecidos y en la verificacion que se realizo en el Evaluacion de Control Interno Contable Agencia ITRC
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO