## Plan de SG-STT
Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Dimensión Operativa Mipg | Política de Gestión y Desempeño Institucional Mipg | Responsable de tarea | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Secretaría General / Gestión de Talento Humano | Autoevaluación de los Estándares Mínimos Del Sg-Sst | Evaluación de la Alta Gerencia | 1. Talento Humano | 3. Talento Humano | Experta Líder Gestión del Talento Humano | 2020-02-01 | 2020-02-29 | PGN y Autogestión
| Seguimiento Y Actualización Matriz De Identificación De Peligros Y Evaluación De Riesgos | Identificar Peligros y Riesgos |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-02-29
| Elaboración Del Plan De Trabajo Sg Sst Y Revisión Por Parte Del Coopasst Para Su Aprobación | Presentación del Plan de Trabajo 2020 |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-02-29
| Dar Tramite A Los Accidentes E Incidentes De Trabajo Por Parte Del Coopast | Investigar Incidentes y Accidentes de Trabajo |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30
| Identificar las necesidades de Capacitación | Matriz Necesidades De Capacitación Y/O Entrenamiento En Sst |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-30
| Inducción y Reinducción en Seguridad y Salud en el Trabajo | Dar Capacitación a los servidores en Sg Sst |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
| Actualización Y Seguimiento Matriz Requisitos Legales | Cumplir la normatividad vigente |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-02-28
| Implementar Técnicas de Gestión Documental y Actualización de Procedimientos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Sg-Sst | Actualizar Procedimientos |  |  |  | 2020-06-01 | 2020-12-31
| Seguimiento A Reuniones del Copasst ,Comité de Convivencia Laboral y Cronograma de Contratación | Control y Vigilancia |  |  |  | 2020-05-01 | 2020-06-30
| Elaborar Programas De Pve Acorde a Las Necesidades De La Entidad | Crear Programas de PVE |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Elaboración Plan De Emergencias | Actualizar Plan Emergencias |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
| Actualización De La Política Del Sg-Sst | Actualizar Política |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-31
| Realizar Informe De Condiciones De Salud De La Agencia - ITRC | Evaluar las condiciones de Salud |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-03-30
| Realizar curso 50 Horas Sg Sst , Para Experta Líder , Coopasst | Realizar curso |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-30
| Rendición De Cuentas Sg Sst | Divulgación de la Gestión |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Revisar y Actualizar La definición de Las Responsabilidades de Los Responsables del Sistema de SST (Revisión General de Los Procedimientos) ,Contempladas en la Resolución No 461 de 2013 | Revisión General De Los Procedimientos |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Aplicación Batería De Riesgo Psicosocial | Prevención Riesgo Psicosocial |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
| Gimnasia Laboral-Pausas Activas | Promoción Auto Cuidado |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-30
| Salud Visual (Semana De La Salud) | Promoción Auto Cuidado |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Talleres y Actividades de Estilos de Vida Saludable (Semana de La Salud) | Promoción Auto Cuidado |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Exámenes Ocupacionales Periódicos | Promoción Auto Cuidado |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-12-31
| Inspección De Puestos De Trabajo | Promoción Auto Cuidado |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Boletín Informativo Seguridad Y Salud | Promoción Auto Cuidado |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-12-31
| Intervención De Los Resultados De La Batería De Riesgo Psicosocial | Cuidados en Medicina Laboral |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Taller En Alcoholismo Tabaquismo Y Drogadicción | Cuidados en Medicina Laboral |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-30
| Taller Manejo Del Estrés | Cuidados en Medicina Laboral |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Taller Ergonomía Trabajo Y Riesgo Biomecánico | Cuidados en Medicina Laboral |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-30
| Semana De La Salud | Cuidados en Medicina Laboral |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Vacuna Contra La Influenza Cepa 2020 | Cuidados en Medicina Laboral |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Taller De Actos Y Condiciones Inseguras | Prevención de accidentes |  |  |  | 2020-07-01 | 2020-09-30
| Taller Lúdico Orden Y Aseo (Piga) | Crear Cultura de Orden y Aseo |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-30
| Conducta Segura En La Vía, Manejo Defensivo / Prevención De Peligros Viales Taller En Seguridad Vial | Prevención de accidentes |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Taller Almacenamiento Seguro | Prevención de accidentes |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-01
| Taller En Riesgo Eléctrico Y Químico | Prevención de accidentes |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-01
| Capacitación Riesgo Publico | Prevención de accidentes |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-05-30
| Taller En Riesgos Deportivos | Prevención de accidentes |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-01
| Curso Generalidades De La Brigada - Capacitación Teórico Practica.(Objetivos, Normas, Anatomía Y Fisiología Básica, Signos Vitales) | Capacitar a los Brigadistas en Atención de Emergencias |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-09-30
| Curso Practico - Manejo Inicial Del Paciente Politraumatizado (Fracturas, Esguinces, Luxaciones, Quemaduras, Hemorragias, Inmovilización, Movilización, Y Transporte) | Capacitar a los Brigadistas en Atención de Emergencias |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-09-30
| Primeros Auxilios (Capacitación Avanzada Rcp) | Capacitar a los Brigadistas en Atención de Emergencias |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Capacitación Avanzada (Vendajes, Manejo De Heridas Y Hemorragias). | Capacitar a los Brigadistas en Atención de Emergencias |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-09-30
| Capacitación Avanzada Control De Incendios: Teoría Química Básica, Clasificación De Combustibles Y Extintores. Control De Incendios: Técnicas De Acceso, Tramos - Chorros. | Capacitar a los Brigadistas en Atención de Emergencias |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Entrenamiento Pista | Capacitar a los Brigadistas en Atención de Emergencias |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Curso Primer Respondiente ( Secretaría De Salud) | Capacitar a los Brigadistas en Atención de Emergencias |  |  |  | 2020-03-01 | 2020-03-30
| Preparación Simulacro De Evacuación | Capacitar a los Brigadistas en Atención de Emergencias |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Simulacro De Evacuación | Prevención de Riesgos Naturales, |  |  |  | 2020-08-01 | 2020-12-31
| Capacitación Investigación De Accidentes De Trabajo | Bases para Investigación de Accidentes de Trabajo |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30
| Asesoría - Capacitación En Programa De Inspecciones Puestos De Trabajo, Extintores, Locativas, Botiquines, Vehículos. | Bases para Inspecciones de Seguridad |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30
| Taller Lúdico Investigación De Accidentes | Bases para Documentar Investigación de Accidentes de Trabajo |  |  |  | 2020-02-01 | 2020-04-30
| Capacitación Por Definir De Acuerdo A Las Necesidades Del Comité | Capacitación en Ética y Moral entre otras |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-30
| Realizar inspección de Botiquines y Camillas | Inspecciones de Seguridad |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-30
| Realizar inspección de Extintores | Inspecciones de Seguridad |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-30
| Realizar inspección de Vehículo | Inspecciones de Seguridad |  |  |  | 2020-04-01 | 2020-06-30
| Realizar inspección a Locaciones | Inspecciones de Seguridad |  |  |  | 2020-01-01 | 2020-01-30