## P Seguridad y Privacidad INFO
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN - SPI - 2020
Dependencia/Proceso | Nombre de la tarea | Descripción | Política de Gestión y Desempeño Institucional | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Gestión de Tecnologías de la Información | Elaborar documentos de mejora dentro del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | Realizar la documentación de los procedimientos y demás soportes relacionados con seguridad de la información en concordancia con el Instrumento de valoración del del MSPI del MINTIC | Seguridad Digital | Adriana del Pilar Guerra Martínez Jefe Oficina Asesora de Tecnologías de la Información | 2020-02-20 | 2020-12-31 | PGN
| Realizar la socialización para la apropiación de las Políticas de Seguridad de la Información en la Agencia ITRC | Realizar campañas que sustenten y concienticen las políticas de seguridad de la información a los funcionarios y contratistas que laboran en la Agencia ITRC |  |  | 2020-04-15 | 2020-12-31
| Establecer mecanismos de seguimiento y control en Seguridad de la Información para la Agencia ITRC considerando la Norma ISO 27001:2013 | Realizar la gestión de procesos de verificación de vulnerabilidades a la Seguridad de TI y la elaboración de documentación para establecer el seguimiento y control de componentes de Seguridad de la Información a la Agencia ITRC considerando la Norma ISO 27001:2013 |  |  | 2020-08-20 | 2020-12-31