## PPCG
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN - PPGC 2023
Dependencia/ Proceso | Fase del ciclo de gestión | Nombre de la tarea | Descripción | ENTREGABLES | CANTIDAD | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Fuente de Financiación
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | 1. Diagnóstico | Identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR. | Identificar de manera colaborativa con los directivos de las entidades foco (DIAN, UGPP y COLJUEGOS), los aspectos que afectan a la administración de tributos, rentas y contribuciones parafiscales, priorizarlos y usarlos como insumo para diagnosticar y valorar el nivel de riesgo de los procesos que inspeccionará la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo -SAGR. | Actas de macro evaluación (parciales por contenido reservado) | 3 (1 por cada entidad) | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2023-02-01 | 2023-06-30 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 2. Formulación: formulación: políticas, planes, programas o proyectos. | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan de Acción 2024 | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan de Acción 2024 | Publicación de invitación en la página web Correo electrónico invitando a participar | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-03 | 2023-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 2. Formulación: formulación: políticas, planes, programas o proyectos. | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción 2024 | Realizar la invitación a la los grupos de interés y de valor así como a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción 2024 | Publicación de invitación en la página web Correo electrónico invitando a participar | 2 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-03 | 2023-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 3.Implementación y ejecución. | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Promover la participación de la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia ITRC, a través de los canales de comunicación dispuestos para este fin. (Facebook, Twitter, Chat, Página Web, correo electrónico) | Soporte publicaciones | 1 | Experta en Comunicaciones, Oficina de Planeación | 2023-10-01 | 2023-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación | 4. Evaluación y Control. | Realizar encuesta de identificación de temas a tratar en la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 | Aplicar encuesta a grupos de valor y de interés y ciudadanía para identificar los temas que más les interesa que se traten en la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 | Encuesta remitida a grupos de valor, de interés y ciudadanía | 1 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2023-09-01 | 2023-11-30 | Presupuesto General de la Nación
Oficina Asesora de Planeación Experta Comunicaciones | 4. Evaluación y Control. | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 | Aplicar encuesta digital de satisfacción a la ciudadanía frente al ejercicio de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023 | Soporte Encuesta | 1 | Experta en Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 2023-10-31 | 2023-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Subdirección de Instrucción Disciplinaria | 4. Evaluación y Control. | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Realizar la aplicación de una encuesta de percepción de los servicios prestados por la SID a sus usuarios. | Documento encuesta | 1 | Subdirector de Instrucción Disciplinaria | 2023-01-02 | 2023-12-31 | Presupuesto General de la Nación
Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo | 4. Evaluación y Control. | Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área. | Aplicar encuesta externa de percepción de servicio de la Subdirección de Auditoría y Gestión del Riesgo a los funcionarios enlace de las entidades objeto de inspección que interactúan permanentemente con el equipo del área. | Correo de comunicación a las entidades y estadística de respuesta de la encuesta | 3 correos 1 estadística | Subdirector de Auditoría y Gestión del Riesgo | 2023-10-01 | 2023-12-30 | Presupuesto General de la Nación